## Sheet1
塞伯罗斯OA系统二次开发评估
模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 时间／工作日
熟悉系统架构 |  | 了解系统架构、代码和数据库设计等 | 1
熟悉数据库设计
完善考勤班次功能 | 班次设置 | 设置公司员工可用的上班班次。增加\删除\修改\查询正常班次。 | 1
| 班次调整 | 调整某个班次的单日上班时间。增加\删除\修改\查询班次调整时间。 | 1
| 上班规则 | 设置公司员上班规则(上班班次)。增加\删除\修改\查询上班规则。 | 1
| 法定假期 | 设置法定假期和假期调整。增加\删除\修改\查询法定假期。 | 1
| 请假 | 增加\删除\修改\查询\导出员工请假记录。 | 1.5
| 出差 | 增加\删除\修改\查询\导出员工出差记录。 | 1.5
| 补卡 | 增加\删除\修改\查询\导出员工补卡记录。 | 1.5
| 加班 | 增加\删除\修改\查询\导出员工加班记录。 | 1.5
选项配置页面 |  | 增加考勤配置选项 | 1.5
假期配置页面 |  | 年假规则、假期类型、工时等 | 0.5
报表 | 考勤卡报表修改 | 增加备注信息和提示星期几。查询\导出报表数据。 | 0.5
| 增加加班汇总报表 | 查询\导出报表数据。 | 1
| 增加今日上班报表 | 查询\导出报表数据。 | 1
| 增加每月出勤报表 | 查询\导出报表数据。 | 1.5
卡号注册 | 用户卡号注册 | 根据不同区域(位置)注册用户卡号 | 2.5
考勤统计 | 存储过程修改 | 根据正常班次、班次调整、假期等修改考勤统计存储过程 | 5
Note on A2: Administrator: